## 개요
사업명(기간/사업비) | 필리핀 루존지역 부카스센터 긴급 외래 진료 및 진단검사 역량강화 사업(2026-2032/1,200만불)
사업번호 | 2026-XXXXX
사업목적 | 필리핀 보건의료 소외 및 취약 계층을 대상으로 하는 부카스센터 긴급 외래 의료서비스 향상을 통해 보편적 의료 보장 및 건강 형평성 달성 지원
사업대상지역 | 필리핀 루존지역
지원분야 | 보건의료
보고 기록
구분 | 보고기간 | 보고기한 | 제출일자 |  | 제출자 | 확인자 | ※ (유효성 검증) 데이터 유효범위
1차년도 | 계약 체결일-2026.12.31. | 2027.01.31. |  |  |  |  | 구분 | 허용되는 입력 데이터 범위
2차년도 | 2027.01.01.-2027.12.31. | 2028.01.31. |  |  |  |  | 기초선 | · 수치 (number) · N/A (기초선 조사가 진행 중이거나 완료되지 않은 경우)
3차년도 | 2028.01.01.-2028.12.31. | 2029.01.31. |  |  |  |  | 목표치 | · 수치 (number) · N/A (값이 존재하나 합의된 불가항력적 사유로 보고 시점에 기록하지 못하는 경우)
4차년도 | 2029.01.01.-2029.12.31. | 2030.01.31. |  |  |  |  | 연간실적 | · 수치 (number) · N/A (값이 존재하나 합의된 불가항력적 사유로 보고 시점에 기록하지 못하는 경우) · Null (해당연도가 모니터링 계획 상 데이터 수집시기가 아닌 경우)
5차년도 | 2030.01.01.-2030.12.31. | 2031.01.31.
6차년도 | 2031.01.01.-2031.12.31. | 2032.01.31. |  |  |  |  | 연간목표치 | · 수치 (number) · Null (해당연도가 모니터링 계획 상 데이터 수집시기가 아닌 경우)
최종 종합보고 | 계약 체결일-계약 종료일 | 종료연도 내 KOICA와 협의 후 기술 |  |  |  |  | ※ 'Null'은 비어있는 셀을 의미하며 데이터 수집시기가 아닌 경우에만 존재 가능(숫자 '0'은 수치(number)로 해석되며, 상기 유효 범위 외 하이픈(-), 마침표(.) 등은 유효하지 않음)
변경 기록
구분 | 변경항목 | 변경사유 | 승인 기록 |  | 제출자 | 확인자
|  |  | 승인일자 | 버전명
PDM | 지표(정의 및 산식변경 포함) | 사업 내용 변경에 따른 성과 지표 및 검증 수단 변경 |  | ver.1
성과점검표 | 목표치 | PDM 성과 지표 변경에 따른 목표치 변경 |  | ver.2
기타 | 기타 | 사업 기간 변경에 따른 데이터 수집 연도 추가
작성 안내
1. 이 양식은 KOICA 사업수행기관에서 작성, 관리 2. 성과관리 보고는 사업별 특성에 따라 보고 주기(분기, 반기, 연간 등)가 상이할 수 있으므로 각 사업 유형 및 협의에 기반하여 실시 3. KOICA 사업의 성과관리양식은 ①PDM, ②성과점검표를 포함하여 구성 4. 사업 추진 과정에서 PDM 또는 성과점검표 변경 시 이력관리 가능하도록 상기 변경 기록에 해당 내용 작성 및 당초 버전의 sheet 삭제되지 않도록 보존 5. PDM 내 검증지표(OVIs)를 대상으로 연간 성과점검을 실시하며 데이터 유효 범위에 근거하여 작성하도록 유의 6. 단일 사업의 합리적 성과관리를 위해 PDM 성과(Outcomes) 목표(요약)를(을) 3개 이내 설정 권고, 산출물(Outputs) 목표(요약)를(을) 5개 이내로 설정 제한 7. KOICA에서 배포한 「분야별 SDGs-KOICA 성과프레임워크」 지표 사용 권고하며 동일한 의미의 지표일 경우 지표 표준화를 위해 제시된 지표명을 사용 8. 작성된 샘플을 고려하여 번호체계 및 지표 작성 유의- 예> 성과 1(검증지표 1-1)/ 산출물 1.1(검증지표 1.1.1)/ 활동 1.1.a 로 연계되도록 작성

## 1. PDM(ver.1)
PDM (Project Design Matrix)
사업명 | 필리핀 루존지역 부카스센터 긴급 외래 진료 및 진단검사 역량강화 사업(2026-2032/1,200만불)
대표 수혜자 지표 / 목표치 | 1-1. 국가 인증 기준에 부합하는 부카스센터 비율(%)
PDM 작성일 | 2026-01-15 | PDM 승인일 / 버전
Narrative Summary | Objectively Verifiable Indicators | Means of Verification | Important Assumptions
(요약) | (객관적 검증지표) | (검증수단) | (중요가정)
Impacts (영향)
필리핀 루존지역 부카스센터의 긴급 진료 및 외래서비스 강화를 통한 지역주민의 건강 개선
Outcomes (성과)
1. 부카스센터 의료서비스 접근성 및 품질 제고 | 1-1. 국가 인증 기준에 부합하는 부카스센터 비율(%) | 기초선/중간선/종료선 조사, 보건부 DB | 정부가 부카스센터를 통해 건강 형평성 달성하고자 하는 정책 기조가 지속된다. 부카스센터 운영에 필요한 국가 및 보건부 병원(모병원)의 재정 및 인력이 확보된다. 부카스센터의 품질 관리 의지가 지속된다. 부카스센터 의료인력의 이직률이 없거나 낮다.
| 1-2. 부카스센터 서비스 이용자 수 | 기초선/중간선/종료선 조사, 보건부 DB
2. 부카스센터 운영체계 및 지역사회 연계 강화 | 2-1. 운영관리 역량강화 교육과정 현업 적용도(%) | 기초선/중간선/종료선 조사, 보건부 DB
| 2-2. 표준 전원 절차를 통해 전원된 환자 수 | 기초선/중간선/종료선 조사, 보건부 DB
3. 부카스센터 국가 정책 및 거버넌스 개선 | 3-1. 정책 평가 결과 반영 건수 | 기초선/중간선/종료선 조사, 보건부 DB
| 3-2. 부카스 보건 정보 시스템 자료입력 완료 비율 | 기초선/중간선/종료선 조사, 보건부 DB
Outputs (산출물)
1.1. 접근성이 강화된 응급 진료 및 외래 서비스 | 1.1-1. 기자재가 지원된 부카스센터 수(개소) | 기자재 납품확인서, 운영 교육 확인서 | 기자재 설치를 위한 물리적 공간이 확보된다. 보건부 및 지방정부가 사업 대상 보건의료 및 행정인력의 역량강화 교육 참여를 허가한다. 물류비용, 물가 및 환율이 안정된다. 운영관리 역량강화를 위한 현지 교육 수행기관 선발시, 보건부는 적합한 기관 선정을 위해 협조한다. DOH KMIT는 데이터 통계 관리 시스템을 구축한다. 교육프로그램 강사 및 교육 대상자, 초청 연수 대상자 선정 시 보건부가 적극적으로 협조한다.
1.2. 품질이 강화된 응급 진료 및 외래 서비스 | 1.2-1. 의료보건 및 건강증진 관리교육/기술지원/멘토링 세션을 완료한 보건의료인력 수(명) | 멘토링 활동보고서, 모니터링 보고서
2.1. 강화된 부카스센터 운영관리 역량 | 2.1-1. 운영관리 역량강화 교육 개발(건) | 교육과정 개발 계획서 및 결과보고서
| 2.1-2. 운영관리 역량강화 교육 참여자 수(명) | 교육 결과보고서, 수료자 명단
| 2.1-3. 양성된 강사 인력 수(명) | 교육 결과보고서, 수료자 명단
2.2. 개선된 부카스센터 통합 지역사회 의료서비스 전달체계(HCPN) | 2.2-1. 개발된 부카스센터 통합 의료서비스 전달체계(HCPN) 가이드라인 수(건) | 가이드라인 개발 계획서 및 결과보고서
| 2.2-2. 의료서비스 전달체계(HCPN) 역량강화 교육 참여자 수(명) | 교육 결과보고서, 수료자 명단
3.1. 강화된 부카스센터 국가 정책 책임성 및 근거기반 의사결정 | 3.1-1. 정책 평가 결과 보고서 수(건) | 정책 평가 결과보고서
3.2. 지속가능하고 체계가 확립된 부카스센터 운영관리 체계 | 3.2-1. 요구사항 대비 시스템 기능 달성도(%) | 시스템 개발 결과보고서
| 3.2-2. 수립된 평가체계 결과를 보고한 부카스센터 비율(%) | 부카스센터 성과평가 보고서
| 3.2-3. 수립된 부카스센터 발전계획 및 표준 운영 매뉴얼 수(건) | 부카스센터 발전계획 및 표준 운영 매뉴얼
Activities (활동) | Inputs (투입물) |  | Pre-conditions (선행조건)
1.1.1. 부카스센터 기자재 지원 | KOICA |  | 정부는 프로젝트를 허가 및 지원한다. 보건부 사업 담당 부서 및 인력이 적극적으로 협조한다. 정치/사회/자연 환경의 급변 상황이 없다.
1.1.2. 부카스센터 의료인력 기술지원 및 멘토링 | (사업예산) 1,200만불
2.1.1. 부카스센터 재정, 정보, 인사 운영관리 교육과정 개발 | (사업기간) 2026-2032
2.1.2. 부카스센터 운영관리교육 강사양성, 동료교육 실시 | (기타투입) PMC 파견, 부카스센터 기자재 지원, 운영관리 역량강화 등
2.2.1. 부카스센터 통합 지역사회 의료서비스 전달체계(HCPN) 가이드라인 개발
2.2.2. 지역사회 보건의료 인력 인식제고 및 교육 실시 | 수원기관
3.1.1. 부카스센터 국가 정책 평가 및 환류 | 사업 진행 인허가 등 법률 및 행정업무 지원
3.2.1. 부카스센터 데이터 통계 관리, 평가체계 구축 역량 강화 | 부카스센터 인력관리 및 운영 개발된 교육과정 정부기관(보건부 등) 인증
3.2.2. 부카스센터 발전계획, 표준 운영 매뉴얼 수립 및 관리 역량 강화 | 보건부 KMITS 주도 부카스 데이터 통계 관리 시스템 개발 평가체계, 발전계획, 표준 운영 매뉴얼 정부기관(보건부 등) 인증
Note on B2: PDM 작성시 요약(Narrative Summary) 및 객관적 검증지표(OVIs) 내 번호체계 유의 필요함. (샘플 참고하여 작성)

## 2. 성과점검표(ver.1)
1. 모니터링 매트릭스 (Monitoring Matrix) | [8 empty] | 2. 연간 성과점검표 (Annual Performance Monitoring)
사업명(기간/예산): 필리핀 루존지역 부카스센터 긴급 외래 진료 및 진단검사 역량강화 사업(2026-2032/1,200만불) | [16 empty] | 1차년도 작성일:
2차년도 작성일:
백분율 지표는 반드시 정수값 데이터로 함께 명기, 기초선 및 목표치 수집데이터는 정수(N) 표기 | [16 empty] | 3차년도 작성일:
4차년도 작성일:
5차년도 작성일:
당해 연도 실적(performance data) 및 연간 목표치 작성
영향 (Impacts) | 지표명 | 지표 정의 | 기초선 (Baseline) | 목표치 (Target) | 목표치 선정 근거 | 데이터 출처 | 성과 측정 시기 | 데이터 수집 주체 | 구분 | 1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 4차년도 | 5차년도 | 6차년도 | 7차년도 | 누적 달성률(%) | 비고 (N/A 사유, 목표치 미달성 사유 등)
|  |  | 2026 | 2032 | [5 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032
필리핀 루존지역 부카스센터의 긴급 진료 및 외래서비스 강화를 통한 지역주민의 건강 개선
성과 (Outcomes) | 지표명 | 지표 정의 | 기초선 (Baseline) | 목표치 (Target) | 목표치 선정 근거 | 데이터 출처 | 성과 측정 시기 | 데이터 수집 주체 | 구분 | 1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 4차년도 | 5차년도 | 6차년도 | 7차년도 | 누적 달성률(%) | 비고 (N/A 사유, 목표치 미달성 사유 등)
|  |  | 2026 | 2032 | [5 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032
1. 부카스센터 의료서비스 접근성 및 품질 제고 | 1-1. 국가 인증 기준에 부합하는 부카스센터 비율(%) | 모델링 대상 부카스센터 5개소 중 필리핀 보건부(DOH)가 제시한 긴급 진료 및 외래서비스 제공 시설(ASC) 인증 기준에 부합하는 센터의 비율 | TBD | TBD | 기초선 조사 시 수립 예정임. | 기초선/중간선/종료선 조사, 보건부 DB | 1,4,7차년도 | 부카스센터, 사업수행기관(PMC) | 연간 실적치 | [7 empty] | #VALUE!
[9 empty] | 연간 목표치 | TBD |  |  | TBD |  |  | TBD
연간 달성률
| 1-2.부카스센터 서비스 이용 자수 | 모델링 대상 부카스센터 5개소의 긴급 진료 및 외래서비스 이용자수 -전년도(또는 데이터 수집시기) 대비 변화 관찰 | TBD | TBD | 기초선 조사 시 수립 예정임. | 기초선/중간선/종료선 조사, 보건부 DB | 1,4,7차년도 | 부카스센터, 사업수행기관(PMC) | 연간 실적치 | [7 empty] | #VALUE!
[9 empty] | 연간 목표치 | TBD |  |  | TBD |  |  | TBD
연간 달성률
2. 부카스센터 운영체계 및 지역사회 연계 강화 | 2-1. 운영관리 역량강화 교육과정 현업 적용도 (%) | 부카스센터 관리자 및 의료인력이 운영관리 역량강화 교육을 통해 습득한 지식·기술을 실제 업무(재정, 정보, 인사)에 적용한 비율 | 0 | TBD | 기초선 조사 시 수립 예정임. | 기초선/중간선/종료선 조사, 보건부 DB | 1,4,7차년도 | 부카스센터, 사업수행기관(PMC) | 연간 실적치 | [7 empty] | #VALUE!
[9 empty] | 연간 목표치 | 0 |  |  | TBD |  |  | TBD
연간 달성률
| 2-2. 표준화된 전원 절차 를 통해 전원된 환자 수(건) | 부카스센터 통합 HCPN 가이드라인에 따라 문서화, 피드백, 정보 공유 등이 이행되는 등의 표준화된 절차에 따라 전원된 환자의 수 | 0 | TBD | 기초선 조사 시 수립 예정임. | 기초선/중간선/종료선 조사, 보건부 DB | 1,4,7차년도 | 부카스센터, 사업수행기관(PMC) | 연간 실적치 | [7 empty] | #VALUE!
[9 empty] | 연간 목표치 | 0 |  |  | TBD |  |  | TBD
연간 달성률
3. 부카스센터 국가 정책 및 거버넌스 개선 | 3-1. 정책 평가 결과 반영 건 수 | 사업을 통해 실시한 부카스센터 정책 평가 결과를 신규 정책, 지침, 가이드라인 수립 및 실제 의사결정에 반영한 건 수 | 0 | TBD | 기초선 조사 시 수립 예정임. | 기초선/중간선/종료선 조사, 보건부 DB | 1,4,7차년도 | 부카스센터, 사업수행기관(PMC) | 연간 실적치 | [7 empty] | #VALUE!
[9 empty] | 연간 목표치 | 0 |  |  | TBD |  |  | TBD
연간 달성률
| 3-2. 부카스 보건 정보 시스템 자료입력 완료 비율 | 전국 부카스센터에서 환자 진료, 인력 등 운영 관련 데이터를 부카스 데이터 통계 관리 시스템에 정기적으로 입력·활용하는 비율 | 0 | TBD | 기초선 조사 시 수립 예정임. | 기초선/중간선/종료선 조사, 보건부 DB | 1,4,7차년도 | 부카스센터, 사업수행기관(PMC) | 연간 실적치 | [7 empty] | #VALUE!
[9 empty] | 연간 목표치 | 0 |  |  | TBD |  |  | TBD
연간 달성률
산출물 (Outputs) | 지표명 | 지표 정의 | 기초선 (Baseline) | 목표치 (Target) | 목표치 선정 근거 | 데이터 출처 | 성과 측정 시기 | 데이터 수집 주체 | 구분 | 1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 4차년도 | 5차년도 | 6차년도 | 7차년도 | 누적 달성률(%) | 비고 (N/A 사유, 목표치 미달성 사유 등)
|  |  | 2026 | 2032 | [5 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032
1.1. 접근성이 강화된 응급 진료 및 외래 서비스 | 1.1-1. 기자재가 지원된 부카스센터 수(개소) | 부카스센터의 긴급 진료 및 외래서비스 제공을 위해 지원된 기자재(의료 및 IT)의 수 | 0 | 25 | 모델링 부카스센터 5개소 및 루존 지역 내 나머지 20개소를 지원 대상으로 함. | 기자재 납품/검수 결과보고서, 모니터링 보고서 | 2차년도 12월 | 현지 기자재 공급 수행기관, 사업수행기관(PMC) | 연간 실적치 | [7 empty] | 0%
[9 empty] | 연간 목표치 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
연간 달성률
1.2. 품질이 강화된 응급 진료 및 외래 서비스 | 1.2-1. 의료보건 및 건강증진 관리교육/기술지원/멘토링 세션을 완료한 보건의료인력 수(명) | 모델링 대상 부카스센터 5개소를 대상으로 실시된 현장 기술지원 및 멘토링 세션을 정기적으로 실시함, 여기서 '완료'는 계획된 세션 수(연간 또는 프로젝트 주기별)를 모두 수행하고 보고서를 제출한 경우를 의미 | 0 | 5 | 모델링 부카스센터 5개소를 대상으로 함. | 멘토링 활동보고서, 모니터링 보고서 | 매년 12월 | 현지 기자재 공급 수행기관, 사업수행기관(PMC) | 연간 실적치 | [7 empty] | 0%
[9 empty] | 연간 목표치 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
연간 달성률
2.1. 강화된 부카스센터 운영관리 역량 | 2.1-1. 운영관리 역량강화 교육 개발(건) | 부카스센터 운영관리 역량강화를 위해 신규로 개발된 교육과정(Training Curriculum)의 수, 교육과정에는 재정, 정보, 인사 운영관리가 포함, '개발 완료'는 수원국의 승인 문서까지 득한 경우를 의미 | 0 | 1 | 공통으로 적용 가능한 표준 교육과정 1종을 개발함. | 운영관리 교육과정 | 매년 12월 | 현지 교육 수행기관, 사업수행기관(PMC) | 연간 실적치 | [7 empty] | 0%
[9 empty] | 연간 목표치 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
연간 달성률
| 2.1-2. 운영관리 역량강화 교육 참여자 수(명) | 부카스센터의 운영 및 관리 업무를 담당하는 인력을 대상으로 실시한 운영관리 역량강화 교육에 실제 참여(교육 이수 기준 충족)한 인원의 수 | 0 | 250 | 국가단위 교육 총 2회(회당 참석자 45명), 지역단위 교육 총 8회(회당 참석자 20명)를 목표로함. | 교육 결과보고서, 수료자 명단 | 매년 12월 | 현지 교육 수행기관, 사업수행기관(PMC) | 연간 실적치 | [7 empty] | 0%
[9 empty] | 연간 목표치 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0
연간 달성률
| 2.1-3. 양성된 강사 인력 수(명) | 운영관리 역량강화 교육과정을 자체적으로 운영할 수 있도록, DOH/CHD에서 선발된 강사 후보자가 TOT(Training of Trainers) 과정을 이수하여 공식적으로 인증된 인원의 수 | 0 | 80 | 강사 양성 세션을 총 2회 진행 예정이며, 세션당 참석자 40명을 목표로 함. | 교육 결과보고서, 수료자 명단 | 매년 12월 | 현지 교육 수행기관, 사업수행기관(PMC) | 연간 실적치 | [7 empty] | 0%
[9 empty] | 연간 목표치 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0
연간 달성률
2.2. 개선된 부카스센터 통합 지역사회 의료서비스 전달체계(HCPN) | 2.2-1. 개발된 부카스센터 통합 의료서비스 전달체계(HCPN) 가이드라인 수(건) | 부카스센터가 지역 보건소, 병원등과의 연계체계를 강화하기 위해, HCPN(Health Care Provider Network) 내 역할, 환자 전원 절차, 진료·진단 연계 프로토콜, 데이터 보고 체계를 표준화한 운영 가이드라인 문서를 개발완료한 건수, '개발완료'는 수원국의 승인 문서까지 득한 경우를 의미 | 0 | 1 | 공통으로 적용 가능한 표준 가이드라인 1종을 개발함. | 부카스센터 통합 HCPN 가이드라인 | 매년 12월 | 현지 교육 수행기관, 사업수행기관(PMC) | 연간 실적치 | [7 empty] | 0%
[9 empty] | 연간 목표치 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
연간 달성률
| 2.2-2. 의료서비스 전달체계(HCPN) 역량강화 교육 참여자 수(명) | 부카스센터의 의료인력, 지역 보건소, DOH , LGU 보건부서 등 HCPN 운영 및 연계 역할을 수행하는 인력을 대상으로, HCPN 가이드라인과 관련된 역량강화 교육(가이드라인 확산 워크숍, SBCC 교육)을 이수한 참여자의 수 | 0 | 1360 | 가이드라인 확산 워크숍 국가 단위 총 2회(회당 참석자 40명), 지역단위 워크숍 및 SBCC 교육 각 총 16회(회당 참석자 40명)를 목표로 함. | 교육 결과보고서, 수료자 명단 | 매년 12월 | 현지 교육 수행기관, 사업수행기관(PMC) | 연간 실적치 | [7 empty] | 0%
[9 empty] | 연간 목표치 | 0 | 0 | 40 | 640 | 670 | 0 | 0
연간 달성률
3.1. 강화된 부카스센터 국가 정책 책임성 및 근거기반 의사결정 | 3.1-1. 정책 평가 결과 보고서 수(건) | 부카스센터 정책 시행 초기부터 정책 평가 수행 시점까지의 정책 현황과 성과를 종합적으로 평가 및 검토한 결과를 공식 문서화하여 DOH 또는 관련 기관에 제출·공유한 정식 보고서 수 | 0 | 1 | 정책 평가 1회 실시함. | 정책 평가 결과보고서 | 2차년도 12월 | 사업수행기관(PMC) | 연간 실적치 | [7 empty] | 0%
[9 empty] | 연간 목표치 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
연간 달성률
3.2. 지속가능하고 체계가 확립된 부카스센터 운영관리 체계 | 3.2-1. 요구사항 대비 시스템 기능 달성도 (%) | 부카스센터 운영을 위한 디지털 데이터 통계관리 시스템이 당초 정의된 기능적·비기능적 요구사항(Functional & Non-functional Requirements)에 대해 구현된 기능 수의 비율로 측정한 성취도 | 0 | 100% | 시스템 구축을 위한 자문 및 현지IT인력 제공을 통해 당초 정의된 요구사항이 모두 구현되는 것이 목표임. | 시스템 활용 모니터링 보고서 | 시스템 구축 이후 매년 12월 | 사업수행기관(PMC) | 연간 실적치 | [7 empty] | 0%
[9 empty] | 연간 목표치 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100%
연간 달성률
| 3.2-2. 수립된 평가체계 결과를 보고한 부카스센터 비율(%) | 부카스센터의 운영성과 및 서비스 품질을 모니터링하기 위해 수립된 평가체계에 따라 정기적으로 평가결과를 제출한 부카스센터의 비율 | 0 | TBD | 기초선 조사 시 수립 예정임. | 부카스센터 성과평가보고서 | 매년 12월 | 사업수행기관(PMC) | 연간 실적치 | [7 empty] | #VALUE!
[9 empty] | 연간 목표치 | 0 | 0 | 0 | TBD | TBD | TBD | TBD
연간 달성률
| 3.2-3. 수립된 부카스센터 발전계획 및 표준 운영 매뉴얼 수(건) | 부카스센터의 지속 가능한 운영 및 서비스 품질 유지를 위해 부카스센터 발전계획과 표준 운영 매뉴얼이 공식적으로 수립·확정된 건수 | 0 | 2 | 공통으로 적용 가능한 발전계획 및 표준 운영 매뉴얼 각 1건을 개발함. | 발전계획, 표준 운영 매뉴얼 | 매년 12월 | 사업수행기관(PMC) | 연간 실적치 | [7 empty] | 0%
[9 empty] | 연간 목표치 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
연간 달성률
Note on B2: 데이터 입력 칸(기초선, 목표치, 연간 실적치, 연간 목표치)에는 반드시 숫자만 입력해야 함. (예) 100(O), 약100(X), 100명(X)
Note on C11: 지표명 작성 시 단위 포함하여 작성 권고함. (예) 1-1. 4회 이상 산전관리를 받은 임산부 수(명)
Note on G11: 기초선 조사 후 협력국 협의, 2차 자료(협력국/글로벌 통계) 활용, 사업 예산안 활용 등 객관적이고 신뢰 가능한 방법을 통해 작성 권고함. (사업수행기관)
Note on B13: 단일 사업으로 영향 (Impacts) 준위 성과에 직접 기여하는 것은 어려우므로 구체적인 지표 설정 및 성과 측정은 권고하지 않음. (반드시 필요할 경우 설정)
Note on E14: 사업 착수 후 작성 필요함. (사업수행기관)
Note on F14: 기초선 조사 후 작성 필요함. (사업수행기관)
Note on F34: 산출물(output) 목표치의 경우 예산 사용 계획과 연계되어 있으므로 기초선 조사와 무관하게 기초선 및 목표치 데이터 입력 가능함. (사업수행기관)